## Página1
Relatorio de Acompanhamento da 3ª Iteração
Data de Entrega | Nome da Atividade | Status
2018-06-19 | Negociar escopo da iteração e registrar na ferramenta de gestão | Finalizado
2018-06-19 | Usar técnicas apropriadas para estimar as atividades da iteração | Finalizado
2018-06-28 | Criar casos de teste | Finalizado
2018-06-28 | Implementar testes unitários | Finalizado
2018-07-05 | Identificar o uso de um padrão de projeto criacional, relacional ou comportamental | Finalizado
2018-07-05 | Excetuar casos de teste e documentar problemas encontrados para a segunda release | Finalizado
2018-07-05 | Reportar acompanhamento da iteração por meio de relatório | Finalizado
2018-07-11 | Definir e seguir políticas de uso do Git no leia-me do projeto (mínimo: estrutura de diretórios, política de commits, e estratégia de branching) | Finalizado
2018-07-11 | Garantir que todas as funcionalidades tenham pelo menos um commit e que este seja rastreável. | Em andamento
2018-07-11 | Usar a funcionalidade de "Tag" e "Release" para documentar a baseline do sistema | Em andamento
2018-07-11 | Garantir que todos os membros do time realizem pelo menos um commit significativo ao projeto | Em andamento
2018-07-11 | Construir software coerente com requisitos, design e padrões de codificação definidos | Em andamento
2018-07-11 | Gerar documentação de instalação e uso do sistema | Em andamento
2018-07-11 | Documentar um relatório final de projeto, com o status do projeto, lições aprendidas | Em andamento
2018-07-12 | Entregar 60%/100% do escopo planejado para a iteração | Em andamento
2018-07-12 | Garantir a rastreabilidade entre requisitos e tarefas na ferramenta de gestão | Em andamento
2018-07-12 | Validar incremento junto ao cliente | Em andamento